## NỘI DUNG 1
|  | Thiết kế hệ hỗ trợ quản trị cơ sở tri thức dạng COKB | NỘI DUNG 1
|  | Ngày bắt đầu | 2025-12-30
|  | Ngày hiện tại | 2026-03-12
|  | Ngày kết thúc | 2026-03-24
|  | Số tuần | 10
STT | CÔNG VIỆC | PHỤ TRÁCH CHÍNH | SỐ TUẦN THỰC HIỆN | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | TIẾN ĐỘ | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ TRI THỨC TRÊN COKB | Lê Châu Trần Phát | 3 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 100%
1.1 | Nghiên cứu mô hình COKB: Nghiên cứu 6 thành phần COKB: Concept, Hierarchy, Relation, Operator, Function, Rule |  | 1 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 100%
1.2 | Xác định yêu cầu quản trị: Tổ chức tri thức, quản trị thêm/xóa/sửa, truy vấn và khai thác tri thức |  | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-19 | 100%
2 | THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ TRI THỨC DẠNG COKB |  | 4 | 2026-01-20 | 2026-02-16 | 62.5%
2.1 | Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống theo mô hình nhiều tầng (Application Layer, KBMS Server Layer, Knowledge Storage Engine, Physical Storage) |  | 2 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 100%
2.2 | Thiết kế cấu trúc dữ liệu tri thức dạng COKB và ngôn ngữ truy vần (KBDDL, KBDML) - Mô hình tri thức dạng COKB bao gồm Concept, Hierachy, Relation, Ops, Funcs, Object - Ngôn ngữ truy vấn được chia thành 2 loại: + KBDDL (Các câu lệnh tạo sửa xoá các database (KB) có cấu trúc tri thức dạng COKB) KnowledgeBase Data Definition: CREATE, TRUNCATE, DROP, ... + KBDML (Các câu lệnh tạo, sửa xoá các dữ liệu trong một kb cụ thể) KnowledgeBase Manipulation Language : Select, Insert, Update, ... |  | 2 | 2026-02-04 | 0 | 25%
3 | CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ TRI THỨC |  | 3 | 1899-12-31 | 1900-01-20 | 0%
3.1 | Cài đặt Storage Engine và Physical Storage Layer (quản lý, thêm/xóa/sửa tri thức, load/save disk) - Cài đặt phân quyền ROOT, và quyền hạn cho các user khác (READ, WRITE) - Lưu log, metadata, … của hệ thống trong db hệ thống. User có thể xem chi tiết - Mỗi KB là một folder riêng, mỗi KB riêng đều có mã hoá dữ liệu trong file . - Mỗi file trong KB đều được mã hoá và giải mã dữ liệu, phân quyền, và có cấu trúc dạng file .bin. |  | 2 | 1899-12-31 | 1900-01-14 | 0%
3.2 | Cài đặt và thiết kế giao thức network giữa Application Layer và tầng KBMS Server. Chạy và kiểm thử giao diện |  | 1 | 1900-01-15 | 1900-01-21 | 0%
4 | TỔNG KẾT & VIẾT BÁO CÁO |  | 2 | 1900-01-22 | 1900-02-04 | 0%
4.1 | Viết bài báo khoa học tóm tắt đề tài và hoàn thiện quyển báo cáo khóa luận. |  | 2 | 1900-01-22 | 1900-02-05 | 0%